## Przedmiar
Numer | Nr spec. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jedn. | Wartość
|  | Kosztorys | Budowa sieci wodociągowej w m. Przytkowice rejon Kąt i Zagrody
1 |  | Grupa | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I WYKOPY
1.1 | ST.01.01.01 | Element | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1 |  | KNNR 1/111/2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim W1-W2-W3 : 775,5/1000=0,78 W2-W4-W5 : 487/1000=0,49 W4-W6 : 76,5/1000=0,08 W7-W8-W9 : 591/1000=0,59 W8-W10 i W8.7-W8.8 : (193+2)/1000=0,20 | km | 2.14 | 1
1.2 | ST.01.02.02 | Element | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 |  | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm W1-W1.1 : 11=11,00 2-3 i 6-9 : 12,2+16,2=28,40 11-14 i 15 : 72,1+4,4=76,50 W1.4-19, 23-W1.5 : 15,4+72,4=87,80 26-28, 29-31 : 4,2+38+35=77,20 33-W2, 35-37 : 22,2+75,8=98,00 39-W3 : 74,1=74,10 46-50 : 10,5+17,5=28,00 53-W4 : 4+10=14,00 W4.3-W6 : 5,1+10,9=16,00 56-60, W4.1, W4.2 : 34,2-8+8,4+11=45,60 78-80, 82-W5 : 19+49,2=68,20 W7-W8 : 106,5=106,50 W8-W10 : 200,1=200,10 W8-93 : 38,7+10+4=52,70 98-100 : 40,1+14,2=54,30 101-103 : 33,9=33,90 105-108 : 58=58,00 112-113 : 19,7=19,70 115-W9 : 13,6=13,60 | m2 | 1163.6 | 1
1.2.2 |  | KNNR 1/113/2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości 1 163,6=1 163,60 | m2 | 1163.6 | 1
1.3 | ST.01.02.04 | Element | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1.3.1 |  | KNR 231/804/3 | Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm 57 : 8=8,00 W7-85 : 4+3=7,00 99 : 4=4,00 | m2 | 19 | 1
1.3.2 |  | KNR 231/804/4 | Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - całkowita grubość 20cm 19,000=19,00 | m2 | 19 | 5
1.3.3 |  | KNR 231/811/2 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15·cm 3-7 : 110=110,00 | m2 | 110 | 1
1.3.4 |  | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
1.3.5 |  | KNR 231/802/8 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy - całkowita grubość 35cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 20
1.3.6 |  | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km nawierzchnia żwirowa : 19,000*0,2=3,80 płyty betonowe : 110,0*0,15=16,50 podbudowa pod asfalt i kostkę : 110,0*0,35=38,50 | m3 | 58.8 | 1
1.3.7 |  | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - całkowita odległość 15km 58,8=58,80 | m3 | 58.8 | 14
1.3.8 |  | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruzu pozyskanego z rozbiórek płyty betonowe : 110,0*0,15=16,50 podbudowa : 110,0*0,35=38,50 żwir : 19,000*0,2=3,80 | m3 | 58.8 | 1
1.4 | ST.02.01.01 | Element | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.4.1 |  | KNNR 1/305/1 | Przekopy kontrolne na włączeniu do istniejącej sieci i skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami obcymi W1-W2-W3 : 13*1,5*1,5*1,0=29,25 W2-W4-W5 i W4-W6 : 3*1,5*1,5*1,0=6,75 W7-W8-W9 i W8-W10 : 16*1,5*1,5*1,0=36,00 | m3 | 72 | 1
1.4.2 |  | KNNR 1/307/4 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - przyjęto 15% całości robót W1-1 : 0,15*(2*5+1*1)*(2,0-0,2)=2,97 2-3 : 0,15*(2*2+9*1)*(1,9-0,2)=3,32 3-8 : 0,15*(37*1*(2,3-0,5)+6*1*(2,3-0,2)+2*5*(2,0-0,2))=14,58 11-14,15 : 0,15*(2*2*(2,5-0,2)+(22,7+33,2+2,0)*1,0*(1,9-0,2)+2*5*(2,0-0,2)+4,4*(2,5-0,2))=20,36 W1.4, 23-W1.5 : 0,15*(15,4*(2,3-0,2)+2*2*(1,9-0,2)+57,5*1,0*(1,85-0,2)+(2*5+1*1)*(1,9-0,2))=22,91 26-28 : 0,15*(4,2*(1,85-0,2)+2*5*(2,2-0,2)+18*1,0*(1,9-0,2)+2*5*(1,85-0,2))=11,10 29-30 : 0,15*(2*2*(1,85-0,2)+22,5*1,0*(1,8-0,2)+2*5*(1,85-0,2))=8,87 33-W2 : 0,15*(2*2*(3,0-0,2)+10,5*1,0*(2,5-0,2)+2*5*(2,05-0,2))=8,08 35-38 : 0,15*(2*5*(1,9-0,2)+62*1,0*(2,1-0,2)+2*2*(1,9-0,2))=21,24 39-W3 : 0,15*((2*5+1*1)*(1,95-0,2)+(16,8+13,1+33,5)*1,0*(2,0-0,2))=20,01 47, W2.2-50 : 0,15*(2*5*(1,95-0,2)+2*5*(1,9-0,2)+8*(2,1-0,2))=7,46 53, W4 : 0,15*(2*2*(1,9-0,2)+2*5*(2,15-0,2))=3,95 W4.3, W6 : 0,15*(5,1*(2,3-0,2)+(2*5+1*1)*(2,05-0,2))=4,66 56-60 : 0,15*(2*5*(1,85-0,2)+14*1,0*(1,9-0,2)+2*5*(1,9-0,2))=8,60 W4.1, W4.2 : 0,15*(8,4*(1,9-0,2)+(2*5+1*1)*(2,3-0,2))=5,61 78-80 : 0,15*(2*2*2*(1,9-0,2)+11*1,0*(1,9-0,2))=4,85 82-W5 : 0,15*(2*5*(2,8-0,2)+(25,5+8,7+5,1)*1,0*(2,3-0,2))=16,28 W7-89 : 0,15*(2*2*(1,85-0,2)+2*5*(2,0-0,2)+89,5*1,0*(2,2-0,2)+2*5*(1,85-0,2))=33,02 W8-W10 : 0,15*(198,5*1,0*(2,0-0,2))=53,60 W8-93 : 0,15*(2*2*(1,85-0,2)+24*1,0*(1,9-0,2)+2*5*(1,9-0,2)+2*5*(1,85-0,2)+2*2*(2,3-0,2))=13,40 98-99,100 : 0,15*(2*5*(1,70-0,2)+2*2*(1,95-0,2)+28,5*1,0*(2,3-0,2)+14,2*(1,85-0,2))=15,79 101-103 : 0,15*(2*5*(1,85-0,2)+2*2*(1,80-0,2)+18,5*1,0*(1,9-0,2))=8,15 105-108 : 0,15*(2*2*(1,85-0,2)+2*5*(2,15-0,2)+43*1,0*(2,1-0,2))=16,17 112-113, 115-W9 : 0,15*(2*2*(1,9-0,2)+15*1,0*(2,0-0,2)+2*5*(1,9-0,2)+3*1,0*(1,9-0,2))=8,39 -72,0*0,15=-10,80 | m3 | 322.57 | 1
1.4.3 |  | KNNR 1/210/3 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV - przyjęto 85% całości robót 322,570/0,15*0,85=1 827,90 | m3 | 1827.9 | 1
1.4.4 |  | KNNR 1/313/1 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m W1-1 : (2*2+2*5+2*1)*(2,0+0,1)=33,60 2-3 : (3*2)*(1,9+0,1)+9*(1,9+0,1)*2=48,00 3-8 : 2*(37*(2,3+0,1)+6*(2,3+0,1))+(2*2+2*5)*(2,0+0,1)=235,80 11-14,15 : 3*2*(2,5+0,1)+2*(22,7+33,2+2,0)*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(2,0+0,1)+4*2*(2,5+0,1)=297,40 W1.4, 23-W1.5 : (1*2+3*5)*(2,3+0,1)+3*2*(1,9+0,1)+2*57,5*(1,85+0,1)+(2*5+2*2+2*1)*(1,9+0,1)=309,05 26-28 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,2+0,1)+2*18*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=143,20 29-30 : 3*2*(1,85+0,1)+2*22,5*(1,8+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=124,50 33-W2 : 3*2*(3,0+0,1)+2*10,5*(2,5+0,1)+(2*2+2*5)*(2,05+0,1)=103,30 35-38 : (2*2+2*5)*(1,9+0,1)+2*62*(2,1+0,1)+3*2*(1,9+0,1)=312,80 39-W3 : (2*2+2*5)*(1,95+0,1)+2*(16,8+13,1+33,5)*(2,0+0,1)=294,98 47, W2.2-50 : (2*2+2*5)*(1,95+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)+3*3*(2,1+0,1)=76,50 53, W4 : 3*2*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(2,15+0,1)=43,50 W4.3, W6 : 2*3*(2,3+0,1)+(2*2+2*5)*(2,05+0,1)=44,50 56-60 : (2*2+2*5)*(1,85+0,1)+2*14*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)=111,30 W4.1, W4.2 : 6*2*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(2,3+0,1)=57,60 78-80 : 2*3*2*(1,9+0,1)+2*11*(1,9+0,1)=68,00 82-W5 : (2*2+2*5)*(2,8+0,1)+2*(25,5+8,7+5,1)*(2,3+0,1)=229,24 W7-89 : 4*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,0+0,1)+2*89,5*(2,2+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=484,00 W8-W10 : 2*198,5*(2,0+0,1)=833,70 W8-93 : 3*2*(1,85+0,1)+2*24*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)+3*2*(2,3+0,2)=178,00 98-99,100 : (2*2+2*5)*(1,70+0,1)+3*2*(1,95+0,1)+2*28,5*(2,3+0,1)+(2*5+3*2)*(1,85+0,1)=205,50 101-103 : (2*2+2*5)*(1,85+0,1)+3*2*(1,80+0,1)+2*18,5*(1,9+0,1)=112,70 105-108 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,15+0,1)+2*43*(2,1+0,1)=232,40 112-113, 115-W9 : 3*2*(1,9+0,1)+2*15*(2,0+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)+2*3*(1,9+0,1)=115,00 | m2 | 4694.57 | 1
1.4.5 |  | KNNR 1/313/5 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m W1-1 : (2*2+2*5+2*1)*(2,0+0,1)=33,60 2-3 : (3*2)*(1,9+0,1)=12,00 3-8 : (2*2+2*5)*(2,0+0,1)=29,40 11-14,15 : 3*2*(2,5+0,1)+(2*2+2*5)*(2,0+0,1)+4*2*(2,5+0,1)=65,80 W1.4, 23-W1.5 : (1*2+3*5)*(2,3+0,1)+3*2*(1,9+0,1)+(2*5+2*2+2*1)*(1,9+0,1)=84,80 26-28 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,2+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=71,20 29-30 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=39,00 33-W2 : 3*2*(3,0+0,1)+(2*2+2*5)*(2,05+0,1)=48,70 35-38 : (2*2+2*5)*(1,9+0,1)+3*2*(1,9+0,1)=40,00 39-W3 : (2*2+2*5)*(1,95+0,1)=28,70 47, W2.2-50 : (2*2+2*5)*(1,95+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)+3*3*(2,1+0,1)=76,50 53, W4 : 3*2*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(2,15+0,1)=43,50 W4.3, W6 : 2*3*(2,3+0,1)+(2*2+2*5)*(2,05+0,1)=44,50 56-60 : (2*2+2*5)*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)=55,30 W4.1, W4.2 : 6*2*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(2,3+0,1)=57,60 78-80 : 2*3*2*(1,9+0,1)=24,00 82-W5 : (2*2+2*5)*(2,8+0,1)=40,60 W7-89 : 4*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,0+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)=72,30 W8-93 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,85+0,1)+3*2*(2,3+0,2)=82,00 98-99,100 : (2*2+2*5)*(1,70+0,1)+3*2*(1,95+0,1)+(2*5+3*2)*(1,85+0,1)=68,70 101-103 : (2*2+2*5)*(1,85+0,1)+3*2*(1,80+0,1)=38,70 105-108 : 3*2*(1,85+0,1)+(2*2+2*5)*(2,15+0,1)=43,20 112-113, 115-W9 : 3*2*(1,9+0,1)+(2*2+2*5)*(1,9+0,1)=40,00 | m2 | 1140.1 | 1
1.4.6 |  | KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV 72,0+322,570+1 827,900=2 222,47 W1-W2-W3 : -(4,5+1,5+1,5+9+6,1+23,4+12,8+2,5+3,0+63+2+6,5+66+2+28+28+18+68+70)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-135,14 W2-W4 : -(9,5+2+2)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-4,39 W4-W6 : -(3+8,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-3,74 W4-W5 : -(22,5+5+6,5+15+44)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-30,23 W7-W8 : -(2+99)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-32,83 W8-W10 : -(198,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-64,51 W8-W9 : -(31,5+4,5+2,0+37,5+5,0+24,0+47,0+17+8,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)=-57,53 | m3 | 1894.1 | 1
1.4.7 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 1 894,1=1 894,10 | m3 | 1894.1 | 1
1.4.8 |  | KNNR 1/207/2 (1) | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t Na wysypisko: wykop - zasyp : 72,0+322,570+1 827,900-1 894,1=328,37 + ziemia z przewiertów - rejon Kąt : (45+50+47+70+39,5+43+24,5+80+20+33,5+48+35+33,5+26+88,5+55,5+32,5)*P125+(10+20+8+14,5)*P225=11,55 + ziemia z przewiertów - rejon Zagrody : (35+25+13+76,5+16,5+16,0+40,5+26,5+38)*P125+(10+16,5+9)*P225=4,93 | m3 | 344.9 | 1
1.4.9 |  | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t - łącznie 20km Na wysypisko: wykop - zasyp : 344,9=344,90 | m3 | 344.9 | 19
1.4.10 |  | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruntu pozyskanego z wykopów 344,9=344,90 | m3 | 344.9 | 1
2 |  | Grupa | 2. ROBOTY MONTAŻOWE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1 | ST.03.01.01 | Element | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1.1 |  | KNNR 4/1411/2 | Podsypka pod przewody 10cm + obsypka 10cm W1-W2-W3 : (4,5+1,5+1,5+9+6,1+23,4+12,8+2,5+3,0+63+2+6,5+66+2+28+28+18+68+70)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(4,5+1,5+1,5+9+6,1+23,4+12,8+2,5+3,0+63+2+6,5+66+2+28+28+18+68+70)*P125=130,03 W2-W4 : (9,5+2+2)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(9,5+2+2)*P125=4,22 W4-W6 : (3+8,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(3+8,5)*P125=3,60 W4-W5 : (22,5+5+6,5+15+44)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(22,5+5+6,5+15+44)*P125=29,08 W7-W8 : (2+99)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(2+99)*P125=31,59 W8-W10 : (198,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-198,5*P125=62,08 W8-W9 : (31,5+4,5+2,0+37,5+5,0+24,0+47,0+17+8,5)*1,0*(0,10+0,125+0,10)-(31,5+4,5+2,0+37,5+5,0+24,0+47,0+17+8,5)*P125=55,35 | m3 | 316 | 1
2.1.2 |  | KNNR 4/1009/5 (2) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR11 PN16 dz125x11,4mm W1-W2-W3 : 775,5-(45+50+47+70+39,5+20+43+24,5)=436,50 W2-W4-W5 : 487-(80+20+33,5+48+26+88+56+32)=103,50 W4-W6 : 76,5-(35+33)=8,50 W7-W8-W9 : 591-(35+25+13+76+16,5+16+40,5+43+47-16,5-9)=304,50 W8-W10 i W8.7-W8.8 : 193+2=195,00 | m | 1048 | 1
2.1.3 |  | KNNR 4/1206/2 (1) | Przewierty sterowane PE100RC SDR11 PN16 dz125mm W1-W2-W3 : 45+50+47+70+39,5+20+43+24,5=339,00 W2-W4-W5 : 80+20+33,5+48+26+88+56+32=383,50 W4-W6 : 35+33=68,00 W7-W8-W9 : (35+25+13+76+16,5+16+40,5+43+47-16,5-9)=286,50 | m | 1077 | 1
2.1.4 |  | KNNR 4/1010/5 (2) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 125·mm, z agregatem W1-W2-W3 : 65=65,00 W2-W4-W5 : 41=41,00 W4-W6 : 7=7,00 W7-W8-W9 : 50=50,00 W8-W10 i W8.7-W8.8 : 16=16,00 | złącze | 179 | 1
2.1.5 |  | KNNR 4/1206/2 (2) | Przewierty sterowane rurami PE100RC SDR17 dz225mm W1-W2-W3 : 10+8,0+14,5=32,50 W7-W8-W9 : 10+16,5+9=35,50 | m | 68 | 1
2.1.6 |  | KNNR 4/1010/10 (2) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 225·mm, z agregatem W1-W2-W3 : 1=1,00 W7-W8-W9 : 1=1,00 | złącze | 2 | 1
2.1.7 |  | KNNR 4/1209/1 | Wciąganie rur przewodowych do rur przewiertowych z zastosowaniem płóz i manszet W1-W2-W3 : 10+8,0+14,5=32,50 W7-W8-W9 : 10+16,5+9=35,50 | m | 68 | 1
2.1.8 |  | KNR 228/305/3 (3) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·125·mm, łuki 11-15° PE100 SDR11 Rejon Kąt : 3+10=13,00 Rejon Zagrody : 5+1=6,00 | szt | 19 | 1
2.1.9 |  | KNR 228/305/3 (4) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·125·mm, łuki 22-30° PE100 SDR11 Rejon Kąt : 8+2=10,00 Rejon Zagrody : 1+1=2,00 | szt | 12 | 1
2.1.10 |  | KNR 228/305/3 (5) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·125·mm, kolana 45-60° PE100 SDR11 Rejon Kąt : 5+4=9,00 Rejon Zagrody : 5+2=7,00 | szt | 16 | 1
2.1.11 |  | KNR 228/305/3 (2) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·125·mm, kolana 90° PE100 SDR11 Rejon Kąt : 1=1,00 Rejon Zagrody : 7=7,00 | szt | 8 | 1
2.1.12 |  | KNR 228/305/3 (8) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·125·mm, trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11 Rejon Zagrody : 1=1,00 | szt | 1 | 1
2.1.13 |  | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - połączenie kołnierzowe dla rur PVC DN100 Rejon Kąt : 3=3,00 Rejon Zagrody : 4=4,00 | szt | 7 | 1
2.1.14 |  | KNR 228/309/1 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·50·mm Rejon Kąt : 1=1,00 Rejon Zagrody : 2=2,00 | szt | 3 | 1
2.1.15 |  | KNR 228/309/2 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·80·mm Rejon Kąt : 12=12,00 Rejon Zagrody : 7=7,00 | szt | 19 | 1
2.1.16 |  | KNR 228/309/3 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm Rejon Kąt : 8=8,00 Rejon Zagrody : 5=5,00 | szt | 13 | 1
2.1.17 |  | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 Rejon Kąt : 2=2,00 Rejon Zagrody : 2=2,00 | szt | 4 | 1
2.1.18 |  | KNNR 4/1014/2 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm - Kolano dwukołnierzowe 90st DN80 Rejon Kąt : 1=1,00 | szt | 1 | 1
2.1.19 |  | KNNR 4/1012/2 (3) | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·125·mm, PE Rejon Kąt : 28=28,00 Rejon Zagrody : 21=21,00 | szt | 49 | 1
2.1.20 |  | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Trójnik kołnierzowy DN100 Rejon Kąt : 3=3,00 Rejon Zagrody : 3=3,00 | szt | 6 | 1
2.1.21 |  | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100-50 Rejon Kąt : 1=1,00 Rejon Zagrody : 2=2,00 | szt | 3 | 1
2.1.22 |  | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100-80 Rejon Kąt : 10=10,00 Rejon Zagrody : 5=5,00 | szt | 15 | 1
2.1.23 |  | KNR 228/311/7 | Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn·80·mm Rejon Kąt : 11=11,00 Rejon Zagrody : 6=6,00 | szt | 17 | 1
2.1.24 |  | KNR 228/311/3 | Odwodnienie sieci - Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn·80·mm Rejon Kąt : 1=1,00 Rejon Zagrody : 1=1,00 | szt | 2 | 1
2.1.25 |  | KNR 228/310/2 | Odpowietrzenie sieci - Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Rejon Kąt : 1=1,00 Rejon Zagrody : 2=2,00 | kpl | 3 | 1
2.1.26 |  | KNNR 4/1430/1 | Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5·m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i podporowe pod łuki, trójniki i armaturę załamanie trasy DN100 : 0,025*(11)=0,28 trójniki DN100 : 0,025*(2)=0,05 zwężka DN100/80 : 0,025*(2)=0,05 załamanie trasy DN100 : 0,025*(13)=0,33 trójniki DN100 : 0,025*(1)=0,03 zwężka DN100/80 : 0,025*(1)=0,03 | m3 | 0.8 | 1
2.1.27 |  | KNNR 4/1606/2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE (rurociąg 200·m) Dn·125·mm W1-W2-W3 : 4=4,00 W2-W5 : 3=3,00 W4-W6 : 1=1,00 W7-W8 : 1=1,00 W8-W9 : 3=3,00 W8-W10 i W8.7-W8.8 : 1=1,00 | próba | 13 | 1
2.1.28 |  | KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm 13,0=13,00 | odcinek | 13 | 1
2.1.29 |  | KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm 13,0=13,00 | odcinek | 13 | 1
2.1.30 |  | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego oraz linką stalową (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) 1 048,0+1 077,0=2 125,00 | m | 2125 | 1
2.1.31 |  | KNR 219/134/2 | Oznakowanie położenia zasuw i hydrantów (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) Hydranty : 12=12,00 Zasuwy : 4=4,00 Odpowietrzenie : 1=1,00 | kpl | 17 | 1
2.2 |  | Grupa | ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.2.1 | ST.04.01.01, ST.04.03.01, ST.04.04.01, ST.04.04.02, ST.05.03.05a, ST.05.03.05b, ST.05.01.03 | Element | ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
2.2.1.1 |  | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm drogi asfaltowe : 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.2 |  | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - łączna grubość 20cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 5
2.2.1.3 |  | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm podbudowa pod asfalt i pod kostkę : 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.4 |  | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - łączna grubość 15cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 7
2.2.1.5 |  | KNR 231/310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.6 |  | KNR 231/310/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - łączna grubość 6cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 2
2.2.1.7 |  | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.8 |  | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.9 |  | KNR 231/310/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - łączna grubość 4cm 110,0=110,00 | m2 | 110 | 1
2.2.1.10 |  | KNNR 6/202/1 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm 19,000=19,00 | m2 | 19 | 1
2.2.1.11 |  | KNNR 6/202/3 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - łączna grubość 10cm 19,0=19,00 | m2 | 19 | 1.25
2.2.2 | ST.06.01.01 | Element | HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ SKARP
2.2.2.1 |  | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III 1 163,6=1 163,60 | m2 | 1163.6 | 1
2.2.2.2 |  | KNR 221/218/1 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) 1 163,6*0,15=174,54 | m3 | 174.5 | 1
2.2.2.3 |  | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm 1 163,6=1 163,60 | m2 | 1163.6 | 1